西华师范大学AI赋能教育教学场景应用

计划进度方案

### 一、方案背景与目标

政策背景：2026年4月，教育部等五部门联合印发《“人工智能+教育”行动计划》，要求推动智能技术与教育全要素融合、全过程贯通、全场景覆盖。高等教育阶段需推动人工智能成为高校公共基础课，探索人机协同教学模式。

学校目标：通过系统调研与技术评估，形成符合学校实际的AI教育应用初步方案，明确未来1-3年AI赋能教学、管理、评价的具体路径，提升教学质量与管理效率。

### 二、核心任务与进度安排

| 阶段​ | 时间 节点​ | 主要 任务​ | 具体内容​ | 产出成果​ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：线上调研​ | 2026年4月10日-4月28日 | 面向全校师生的需求与现状调研 | 1.问卷设计：涵盖AI认知度、使用频率、应用场景、培训需求、隐私关切等维度 2.发放渠道：通过学校统一身份认证平台、企业微信、学习通等渠道覆盖全体师生 3.样本要求：教师样本覆盖各学院、各职称层次；学生样本覆盖各年级、各专业 | 1.《全校师生AI教育应用调研报告》 2.师生需求数据可视化分析 3.关键问题清单 |
| 第二阶段：现场调研​ | 2026年4月29日-5月12日 | 深入二级教学单位与教务管理部门 | 1.教学单位调研：走访各学院（部），了解学科特色、现有信息化基础、AI应用试点情况 2. 管理部门调研：与教务处、研究生院、教师发展与评价中心等部门座谈，了解管理痛点、数据孤岛、业务流程优化需求 3.实地观察：观摩现有智慧教室、实验室使用情况 | 1.《各二级单位AI应用现状与需求报告》 2.教务管理优化需求清单 3.典型应用场景案例集 |
| 第三阶段：技术交流​ | 2026年5月13日-5月17日 | 与AI教育应用厂商对接评估 | 1.厂商邀请：邀请3-6家主流AI教育解决方案提供商（如超星、智慧树、腾讯教育、小雅、学堂在线、阿里天工等） 2.交流形式：技术演示、案例分享、现场问答、方案对比 3.评估维度：技术成熟度、数据安全性、本地化部署能力、成本效益、售后服务 | 1.《各厂商技术方案对比分析表》 2.技术可行性评估报告 3.预算初步估算 |
| 第四阶段：方案形成​ | 2026年5月18日-5月20日 | 整合调研成果，制定初步方案 | 1.方案起草：基于前三阶段成果，撰写《学校AI赋能教育教学场景应用初步方案》 2.内容框架：包括建设目标、重点任务、实施路径、时间表、责任分工、预算安排、风险防控等 3.内部评审：组织相关部门负责人进行初步审议 | 最终成果：《学校AI赋能教育教学场景应用初步方案（审议稿）》 |

### 三、调研内容要点

#### 1. 线上调研问卷核心维度

- 认知与态度：师生对AI教育的了解程度、接受意愿、担忧点

- 应用现状：当前使用AI工具的频率、场景、效果评价

- 需求期望：最希望AI赋能的教学环节（智能备课、课堂互动、智能作业批改、学情分析、虚拟仿真等）

- 培训需求：希望获得哪些AI技能培训（基础应用、教学设计、使用门槛）

- 隐私关切：对数据安全、隐私保护的关注程度

#### 2. 现场调研重点问题

- 教学单位：

  - 各学科AI融合的独特需求（理工科实验模拟、文科创意辅助、艺术类设计生成、体育竞技演练等）

  - 现有信息化设施情况（网络、终端、平台）

  - 教师数字素养现状与培训缺口

  - 学生数字能力基础与差异

- 教务管理部门：

  - 教学管理中的痛点成绩分析、质量监控、评价管理

  - 课程中心平台与教务、数据中西等现有系统数据互通情况

  - 对AI赋能教育治理的具体期待

#### 3. 技术交流评估标准

- 功能匹配度：是否满足学校核心需求（智能备课、课堂互动、作业批改、学情诊断等）

- 数据安全性：是否符合教育数据安全规范，支持本地化部署

- 扩展性：能否与现有系统（教务系统、一卡通、图书馆系统等）对接

- 成本效益：初次投入与长期运维成本，ROI分析

- 服务支持：培训体系、技术支持响应机制、案例库丰富度

### 四、责任分工建议

- 牵头部门：教务处、教育信息技术部

- 参与部门：各二级学院（部）、研究生院、学工部、教师发展中心、财务处、国有资产管理处、招投标采购中心、审计、后勤

- 专家支持：邀请教育技术专家、学科教学专家参与方案评审

- 学生代表：邀请教师和学生代表参与调研设计与反馈收集

### 五、风险防控与保障措施

- 数据安全：调研过程严格遵守《个人信息保护法》，匿名化处理敏感信息

- 时间保障：各阶段设置明确时间节点，建立周报机制及时跟进进度

- 质量把控：调研工具经过预测试，确保问题设计的科学性与有效性

- 资源协调：提前协调会议室、设备、厂商接待等资源

### 六、预期成果应用

方案将为学校制定《AI赋能教育三年行动计划》提供决策依据，明确：

- 优先建设场景：如智能备课系统、AI学情分析平台、虚拟仿真实验等

- 分步实施路径：2026年试点探索→2027年深化应用→2028年全面推广

- 资源配置方案：硬件投入、软件采购、师资培训、运维保障等

- 成效评估指标：教学质量提升、管理效率提高、学生满意度等量化指标